## 様式１（計画・報告)書
様式2
月間現場閉所（計画・報告）書 | [7 empty] | リスト | 計画 | 実施
工事名： |  |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： |  |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  | 作業 | 作業
受注者： |  |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  | 休日 | 休日
現場代理人： |  |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  | その他 | その他
| 年 |  | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
1999-12-01 | 36495
1999-12-02 | 36496
1999-12-03 | 36497
1999-12-04 | 36498
1999-12-05 | 36499
1999-12-06 | 36500
1999-12-07 | 36501
1999-12-08 | 36502
1999-12-09 | 36503
1999-12-10 | 36504
1999-12-11 | 36505
1999-12-12 | 36506
1999-12-13 | 36507
1999-12-14 | 36508
1999-12-15 | 36509
1999-12-16 | 36510
1999-12-17 | 36511
1999-12-18 | 36512
1999-12-19 | 36513
1999-12-20 | 36514
1999-12-21 | 36515
1999-12-22 | 36516
1999-12-23 | 36517
1999-12-24 | 36518
1999-12-25 | 36519
1999-12-26 | 36520
1999-12-27 | 36521
1999-12-28 | 36522
1999-12-29 | 36523
1999-12-30 | 36524
1999-12-31 | 36525
対象日数 |  | 0 | 0 | 4週8休以上 | （現場閉所率：28.5%以上）
施工日数 |  | 0 | 0 | 4週7休以上 | （現場閉所率：25.0%以上28.5%未満）
休日数 |  | 0 | 0 | 4週6休以上 | （現場閉所率：21.4%以上25.0%未満）
現場閉所率（月間） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4週6休未満 | （現場閉所率：21.4%未満）
Note on A11: 西暦を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C11: 対象月を入力
Note on C13: プルダウンから該当する項目を選択する。

## 様式1（記載例）
様式１
月間現場閉所（計画・報告）書【記載例】 | [7 empty] | リスト | 計画 | 実施
工事名： | 〇〇地区道路改良工事 |  |  |  | 項目 | 事例 | 結果
工期： | 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日 |  |  |  | 作業 | 作業を実施 | 稼働日 |  | 作業 | 作業
受注者： | 株式会社○○建設 |  |  |  | 休日 | 現場閉所（休日） | 閉所日 |  | 休日 | 休日
現場代理人： | ○○ ○○ |  |  |  | 天候 | 天候による現場閉所 | 閉所日 |  | 天候 | 天候
[5 empty] | 製作 | 工場製作 | 対象外 |  | 製作 | 製作
[5 empty] | 中止 | 工程調整等による一時中止 | 対象外 |  | 中止 | 中止
[5 empty] | その他 | その他、対象期間外 | 対象外 |  | その他 | その他
2025 | 年 | 4 | 月
月日 | 曜日 | 計画 | 実施 | 備考
2025-04-01 | 45748
2025-04-02 | 45749 | 作業 | 作業 | 現場着手日
2025-04-03 | 45750 | 作業 | 作業
2025-04-04 | 45751 | 作業 | 作業
2025-04-05 | 45752 | 休日 | 作業
2025-04-06 | 45753 | 休日 | 休日
2025-04-07 | 45754 | 作業 | 休日 | ４月5日の作業に伴う振替日
2025-04-08 | 45755 | 作業 | 作業
2025-04-09 | 45756 | 作業 | 中止 | 他工事との調整に伴う一時中止
2025-04-10 | 45757 | 作業 | 作業
2025-04-11 | 45758 | 作業 | 作業
2025-04-12 | 45759 | 休日 | 休日
2025-04-13 | 45760 | その他 | その他 | 夏季休暇
2025-04-14 | 45761 | その他 | その他 | 夏季休暇
2025-04-15 | 45762 | その他 | その他 | 夏季休暇
2025-04-16 | 45763 | 作業 | 作業
2025-04-17 | 45764 | 作業 | 作業
2025-04-18 | 45765 | 作業 | 作業
2025-04-19 | 45766 | 休日 | 作業
2025-04-20 | 45767 | 休日 | 休日
2025-04-21 | 45768 | 作業 | 作業
2025-04-22 | 45769 | 作業 | 作業
2025-04-23 | 45770 | 作業 | 作業
2025-04-24 | 45771 | 作業 | 作業
2025-04-25 | 45772 | 作業 | 作業
2025-04-26 | 45773 | 休日 | 休日
2025-04-27 | 45774 | 休日 | 休日
2025-04-28 | 45775 | 休日 | 作業 | 工事完了日（実施）
2025-04-29 | 45776 | 作業
2025-04-30 | 45777 | 作業 |  | 工事完了日（計画）
対象日数 |  | 26 | 23 | 4週8休以上 | （現場閉所率：28.5%以上）
施工日数 |  | 18 | 17 | 4週7休以上 | （現場閉所率：25.0%以上28.5%未満）
休日数 |  | 8 | 6 | 4週6休以上 | （現場閉所率：21.4%以上25.0%未満）
現場閉所率（月間） |  | 30.8 | 26.1 | 4週6休未満 | （現場閉所率：21.4%未満）
Note on A11: 西暦を入力
Note on A13: カレンダーは自動的に作成されます。
Note on C11: 対象月を入力
Note on C25: 対象外期間は空欄とする。
西暦、月を入力するとカレンダーが自動で生成されます。
プルダウンで該当する項目を選択してください。
その他、対象期間外の場合は、「その他」としてください。
日数及び現場閉所率は自動的に集計されます。